附件2：

泸州市中等职业学校达标及布局调整推进时间表

| 序号 | 学校名称 | 办学 性质 | 主要指标差异 | 举措 | 达标 年限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泸州市职业技术学校 | 公办 | 校园、校舍； | 新建、搬迁学校；引进合格师资 | 2016年 | 市教育局、市财政局、市发改委、泸职校等 |
| 2 | 泸州市江阳职业高级中学校 | 公办 | 设施设备；师资 | 加大投入；引进合格师资 |  | 江阳区政府 |
| 3 | 泸州鹏程职业学校 | 民办 | 无自有校园、校舍；设施设备；师资 | 资源整合或新建、搬迁学校；加大投入；引进合格师资 | 2017年 | 举办者、江阳区政府 |
| 4 | 泸州天星影视艺术学校 | 民办 | 办学规模；无自有校园、校舍；设施设备；师资 | 资源整合或新建、搬迁学校；加大投入；引进合格师资 | 2018年 | 举办者、江阳区政府 |
| 5 | 泸州市启明职业技术学校 | 民办 | 办学规模；校园、校舍；设施设备；师资 | 资源整合或改扩建；加大投入；引进合格师资 | 2018年 | 举办者、龙马潭区政府 |
| 6 | 泸州市江南职业中学校 | 公办 | 校园、校舍；设施设备；师资 | 新建、搬迁学校；加大投入；引进合格师资 | 2017年 | 纳溪区政府 |
| 7 | 泸州天桦职业技术学校 | 民办 | 办学规模；无自有校园、校舍；设施设备；师资 | 资源整合或新建、搬迁学校；加大投入；引进合格师资 | 2018年 | 举办者、纳溪区政府 |
| 8 | 泸州化工工程职业技术学校 | 民办 | 办学规模；校园、校舍；设施设备；师资 | 引资改建、合作办学；加大投入；引进合格师资 | 2017年 | 举办者、纳溪区政府 |
| 9 | 四川省泸县建筑职业中专学校 | 公办 | 校园、校舍；设施设备；师资 | 改扩建或新建、搬迁学校；加大投入；引进合格师资 | 2017年 | 泸县政府 |
| 10 | 泸州市电子机械学校 | 民办 | 设施设备；师资 | 加大投入；引进合格师资 | 2017年 | 举办者、泸县政府 |
| 11 | 泸州市星宇职业技术学校 | 民办 | 设施设备；师资等 | 资源整合或加大投入；引进合格师资 | 2018年 | 举办者、泸县政府 |
| 12 | 泸州天宇职业高级中学校 | 民办 改制 | 办学规模；设施设备；师资等 | 资源整合或加大投入；引进合格师资 | 2018年 | 举办者、泸县政府 |
| 13 | 合江少岷职业技术学校 | 民办 | 设施设备；师资 | 加大投入；引进合格师资 | 2017年 | 举办者、合江县政府 |
| 14 | 合江县福宝职业中学校 | 公办 | 办学规模；校园、校舍；设施设备；师资 | 资源整合或加大投入；引进合格师资 | 2017年 | 合江县政府 |
| 15 | 合江县先市职业高级中学校 | 公办 | 办学规模；校园、校舍；设施设备；师资 | 资源整合或加大投入；引进合格师资 | 2017年 | 合江县政府 |
| 16 | 四川省叙永职业高中 | 公办 | 设施设备；师资 | 加大投入；引进合格师资 | 2017年 | 叙永县政府 |
| 17 | 古蔺县职业高级中学校 | 公办 | 设施设备；师资 | 加大投入；引进合格师资 | 2016年 | 古蔺县政府 |
| 18 | 古蔺县大村职业中学校 | 公办 | 办学规模；校园、校舍；设施设备；师资 | 资源整合或加大投入；引进合格师资 | 2017年 | 古蔺县政府 |
| 19 | 泸州医学院卫生学校 | 公办 （省管） | 校园、校舍；设施设备；师资 | 新建学校；加大投入；引进合格师资 | 2017年 | 泸州医学院、泸医卫校 |
| 20 | 泸州市工业技工学校 | 公办 （行业部门管） | 办学规模；校园、校舍；设施设备；师资 | 改扩建或新建、搬迁学校；加大投入；引进合格师资 | 2017年 | 市经信委、市人社局 |
| 21 | 泸州交通技工学校 （原长液技校） | 民办 （行业部门管） | 办学规模；校园、校舍；设施设备；师资 | 改扩建或新建、搬迁学校；加大投入；引进合格师资 | 2017年 | 市人社局 |
| 市医教园区内可新引入1-2所民办中职学校，按照教育部《中等职业学校设置标准》新建。 |  |  |  |  |  |  |

1.实施中等职业教育布局调整计划。将目前21所中职学校调整为16至19所（江阳区2所，纳溪区调整为2所，泸县调整为2-3所，合江调整为2所，古蔺调整为1所）；省管及行业部门管理的学校由主管部门牵头确定达标或布局调整推进时间。

2.主要指标参考：是否达标对照教育部《中等职业学校设置标准》（2010年）；省教育厅《四川省中等职业学校专业设置管理办法（试行）》（2011年）专业设置条件；省编委会《四川省中等职业学校机构编制管理暂行规定》（川编发〔2012〕99号）。