泸州职业技术学院高等职业教育研究中心

科研项目管理办法

第一章 总则

第一条 泸州职业技术学院高等职业教育研究中心(以下简称中心)是泸州职业技术学院成立的职业教育研究与咨询机构，经泸州市教育局批准，挂牌泸州职业教育研究中心。中心承担省、市职业教育领域的相关研究课题，同时在市域内自主组织开展职业教育研究。为加强科研项目管理，推进职业教育研究，制定中心科研项目管理办法。

第二条 中心管理的科研项目分为三种类型：上级科研项目、横向科研项目和自主科研项目。

第二章 上级科研项目管理

第三条 上级科研项目来源

四川省教育科学研究所、四川高等职业教育研究中心发布的科研项目。

第四条 上级科研项目申报

(一) 中心组织专家对上级科研项目的申报材料进行初审，初审结果报学院学术委员会审批后出具推荐意见。

(二) 凡通过中心申报上级科研项目， 由中心统一向上级科研项目管理机构报送材料。

(三) 申报上级科研项目时须以泸州职业技术学院作为第一承担单位。

第五条 上级科研项目立项

获得上级科研立项的项目在中心备案，项目负责人须向中心报告研究进展和经费使用情况。

第六条 上级科研项目结题

上级科研项目研究完成后，项目负责人通过中心向上级科研项目管理机构报送材料。具体的验收程序按上级科研项目管理机构的规定执行。

第三章 横向科研项目管理

第七条 横向科研项目来源

国家机关、企事业单位委托中心承担研究的职业教育领域的科研课题。

第八条 横向科研项目立项

横向科研项目经费由委托或协作部门转入泸州职业技术学院财务账号后，项目负责人凭与企事业单位签署的横向项目协议书到中心办理立项手续。

第九条 横向科研项目结题

横向科研项目研究完成后，项目负责人向中心申请结题验收。中心联合项目委托方组织验收，验收合格后发给结题证书。

第四章 自主科研项目管理

第十条 自主科研项目发布

每年中心根据经济社会发展与职业教育状况制订《泸州职业教育职业研究指南》，并发布研究课题，鼓励市域内各职业院校、科研院所的广大教育教学工作者申报研究项目。

第十一条 自主科研项目立项

(一) 申报人填写中心的项目申报书，报所在单位初审，并出具推荐意见。

(二) 中心组织专家对申报项目进行评审，评审结果报学院学术委员会审批确定立项。

第十二条 自主科研项目检查

(一) 项目立项后，须填写《开题报告书》，中心按《开题报告书》确认项目承担人，对项目的执行情况和经费使用情况进行跟踪检查。

(二) 对项目进行跟踪检查的内容包括：项目组是否按项目申报书中预定的计划进行；项目负责人和课题组成员是否按规定领导和参加研究工作；是否变更项目负责人或项目参加人；经费使用是否符合项目经费管理办法和其他规定。

(三) 项目进行中，因故对研究计划、主研人员作重大调整，变更或要求中止项目的，由项目负责人提出申请，报中心审批。未经同意，不得擅自调整、变更或中止项目的执行，否则，中心有权取消立项，停拨或收回资助经费。

(四) 项目研究周期为一至二年，期限内不能完成的项目可以申请延期，延期不得超过二年。

第十三条 自主科研项目结题

(一) 项目研究完成后，项目承担人根据项目申报书的预先计划，在规定时间内将结题材料上报中心，由中心组织验收，在项目通过结题评审后发给结题证书。

(二) 自主科研项目验收内容包括：项目实施是否达到了项目申请书中有关成果的设计要求；项目研究中提出的理论、观点、方法和方案是否具有创造性和科学性；项目研究所依据和使用的资料和数据是否准确完整；项目研究所运用的方法以及手段是否具有可靠性和先进性；项目研究成果的理论意义和应用价值是否达到一定水平。

第十四条 自主科研项目成果推广

对有重要参考价值的优秀研究成果，中心将向相关的决策机构和管理部门推荐。

第五章 项目经费管理

第十五条 凡通过中心申报获得上级科研立项的项目，研究经费划拨到学院账户后，学院将按1：1的比例匹配研究经费。没有经费支持的上级科研项目，学院资助3000元。中心自主科研项目分为重点项目和一般项目两种，重点项目资助研究经费5000元，一般项目资助研究经费2000元。

第十六条 项目经费实行专款专用，由项目负责人支配，出国考察和与本课题研究无关的支出不得使用项目经费。

第十七条 项目经费使用范围

(一) 设备费：是指在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

(二)材料费：是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

(三)测试化验加工费：是指在项目研究开发过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

(四) 燃料动力费：是指在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

(五) 差旅费：是指在项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。按照学校规定办理出差手续。

(六) 会议费：是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询、检查、项目验收或鉴定等活动而发生的会议费用。

(七) 合作与交流费：是指在项目研究开发过程中与国际、国内科研机构合作、协作研究支付给合作单位的费用，项目研究人员出国及外国专家来校工作的费用。

(八) 出版、文献、信息传播、知识产权事务费：是指在项目研究开发过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、通信费、入网费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

- (九) 劳务费：是指在项目研究开发过程中支付给项目组成员和项目组临时聘用人员等的劳务性费用，劳务费不设比例限制。其劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，由项目负责人据实申报，符合纳税条件的，由财务处按国家税法规定代扣代缴个人所得税。

(十)专家咨询费：是指在项目研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与支撑计划及其项目、课题管理相关的工作人员。

1.以会议形式组织的咨询，专家咨询费的开支一般参照：

高级专业技术职称人员500—800元／人天、

其他专业技术人员300—500元/人天的标准执行。

会期超过两天的， 第三天及以后的咨询费标准参照：

高级专业技术职称人员300—400元／人天、

其他专业技术人员200—300元／人天执行。

2.以通讯形式组织的咨询，专家咨询费的开支—般参照：

高级专业技术职称人员60—100元／人次、

其他专业技术人员40—80元／人次的标准执行。

(十一) 车辆使用费：是指项目研究过程中使用自备车辆所发生的租车费、汽油费、过路费、停车费等费用。

(十二) 结题验收费：用于成果结题、验收、鉴定的相关费用。

第十八条 会议费、差旅费、小额材料费和测试化验加工费等，应当采用非现金方式结算，原则上实行公务卡结算；设备费、大宗材料费和测试化验加工费、劳务费、专家咨询费等支出，原则上应当通过银行转账方式结算。

第十九条  凡用项目资助金购买仪器设备（包括计算机软件）与大宗耗材，须按学院有关规定办理采购、入库验收手续。仪器设备的产权归学院所有。

第二十条 各项目研究经费由泸州职业技术学院财务集中管理，使用时先由项目负责人签字说明用途，经中心主任审核，在学院领导审批后由学院财务支付。

第二十一条 对国家机关、企事业单位委托研究的横向科研项目，学院不匹配研究经费。横向项目经费由项目负责人根据科研需要自行掌握开支，但经费使用须遵守学院财务制度。

第二十二条 各项目应在研究时限内完成，按期不能完成的，须在时限前三个月申请延期，延期最多不超过二年。对于在研究期间又使用经费的，延期也不能完成研究的项目，中心有权向项目负责人收回已支付的研究经费。

第二十三条 项目实施期间，年度剩余资金可结转下一年度继续使用。项目通过验收后，结余资金仍留归项目组使用，在二年内用于科研活动支出；二年后未使用完的，按规定收回。

第五章 附则

第二十四条 本办法自公布之日起施行。

第二十五条 本办法由中心负责解释。

泸州职业技术学院高等职业教育研究中心

2017年5月